## Risk Register
ID | Nombre del Riesdo | Breve Descripción | Categoría | Probabilidad | Val. | Impacto | [8 empty] | Impacto | 0.5 | Respuesta al Riesgo | Estrategia
[6 empty] | Presup. | Val | Planific. | Val | Alcance | Val | Calidad | Val | Val |  | Priorización
1 | Indisponibilidad del servidor de producción | El proveedor de alojamiento puede sufrir interrupciones temporales que impidan el acceso a la aplicación. | Infraestructura | Media | 0.5 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Inapreciable | 0.05 | Alto | 0.55 | #N/A | 0.275 |  | Utilizar proveedores fiables, realizar copias de seguridad y disponer de procedimientos de recuperación. | Mitigar el riesgo
2 | Acceso no autorizado a cuentas de usuario | Un atacante podría explotar vulnerabilidades para acceder a cuentas o información de los usuarios. | Seguridad | Media | 0.5 | Medio | 0.3 | Medio | 0.3 | Bajo | 0.15 | Crítico | 0.9 | #N/A | 0.45 |  | Implementar JWT, BCrypt, validación de datos y control de acceso por roles. | Mitigar el riesgo
3 | Pérdida o corrupción de datos | Un fallo de software o infraestructura puede provocar la pérdida parcial o total de la información almacenada. | Datos | Baja | 0.3 | Medio | 0.3 | Alto | 0.55 | Medio | 0.3 | Crítico | 0.9 | #N/A | 0.27 |  | Realizar copias de seguridad periódicas y utilizar Flyway para gestionar cambios en la base de datos. | Mitigar el riesgo
4 | Cambios en los requisitos funcionales | Durante el desarrollo pueden surgir nuevas necesidades o modificaciones en los requisitos iniciales. | Gestión del Proyecto | Alta | 0.7 | Medio | 0.3 | Alto | 0.55 | Alto | 0.55 | Bajo | 0.15 | #N/A | 0.385 |  | Definir claramente el alcance inicial y priorizar funcionalidades esenciales. | Mitigar el riesgo
5 | Problemas de rendimiento | El sistema puede responder lentamente cuando aumente la cantidad de usuarios o publicaciones. | Rendimiento | Media | 0.5 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Inapreciable | 0.05 | Alto | 0.55 | #N/A | 0.275 |  | Optimizar consultas, implementar paginación y realizar pruebas de rendimiento. | Mitigar el riesgo
6 | Compatibilidad con navegadores antiguos | Algunas funcionalidades podrían no funcionar correctamente en versiones antiguas o poco utilizadas de navegadores web. | Técnico | Baja | 0.3 | Inapreciable | 0.05 | Bajo | 0.15 | Inapreciable | 0.05 | Bajo | 0.15 | #N/A | 0.045 |  | Garantizar compatibilidad con los navegadores modernos más utilizados. | Asumir el riesgo
7 | Indisponibilidad de la API externa de videojuegos | La API utilizada para obtener información de videojuegos podría dejar de estar disponible o modificar sus condiciones de uso. | Integraciones Externas | Media | 0.5 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Alto | 0.55 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.275 |  | Diseñar la aplicación para permitir sustituir fácilmente la API y almacenar datos mínimos localmente. | Mitigar el riesgo
8 | Interrupción de servicios de terceros | Los servicios externos utilizados por la aplicación (hosting, base de datos gestionada y pasarela de pagos) pueden sufrir incidencias fuera del control del proyecto. | Integraciones Externas | Media | 0.5 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Medio | 0.3 | Alto | 0.55 | #N/A | 0.275 |  | Contratar proveedores que ofrezcan acuerdos de nivel de servicio (SLA) y mecanismos de soporte técnico. | Transferir el riesgo
9 | Incumplimiento de plazos | La complejidad técnica o la aparición de incidencias pueden provocar retrasos respecto a la planificación prevista. | Gestión del Proyecto | Media | 0.5 | Medio | 0.3 | Crítico | 0.9 | Alto | 0.55 | Medio | 0.3 | #N/A | 0.45 |  | Realizar seguimiento continuo del cronograma y priorizar funcionalidades críticas. | Mitigar el riesgo
10 | Inconsistencias en compras e intercambios | Errores de programación pueden provocar inconsistencias entre publicaciones, historiales y carritos. | Técnico | Media | 0.5 | Bajo | 0.15 | Medio | 0.3 | Medio | 0.3 | Crítico | 0.9 | #N/A | 0.45 |  | Implementar pruebas unitarias, pruebas de integración y operaciones transaccionales. | Mitigar el riesgo
11 | [13 empty] | #N/A |  | 1
12 | [13 empty] | #N/A |  | 1
13 | [13 empty] | #N/A |  | 1
14 | [13 empty] | #N/A |  | 1
15 | [13 empty] | #N/A |  | 1
16 | [13 empty] | #N/A |  | 1
17 | [13 empty] | #N/A |  | 1
18 | [13 empty] | #N/A |  | 1
19 | [13 empty] | #N/A |  | 1
20 | [13 empty] | #N/A |  | 1
21 | [13 empty] | #N/A |  | 1
22 | [13 empty] | #N/A |  | 1
23 | [13 empty] | #N/A |  | 1
24 | [13 empty] | #N/A |  | 1
25 | [13 empty] | #N/A |  | 1
26 | [13 empty] | #N/A |  | 1
27 | [13 empty] | #N/A |  | 1
28 | [13 empty] | #N/A |  | 1
29 | [13 empty] | #N/A |  | 1
30 | [13 empty] | #N/A |  | 1
31 | [13 empty] | #N/A |  | 1
32 | [13 empty] | #N/A |  | 1
33 | [13 empty] | #N/A |  | 1
34 | [13 empty] | #N/A |  | 1
35 | [13 empty] | #N/A |  | 1
36 | [13 empty] | #N/A |  | 1
37 | [13 empty] | #N/A |  | 1
38 | [13 empty] | #N/A |  | 1
39 | [13 empty] | #N/A |  | 1
40 | [13 empty] | #N/A |  | 1
41 | [13 empty] | #N/A |  | 1
42 | [13 empty] | #N/A |  | 1
43 | [13 empty] | #N/A |  | 1
44 | [13 empty] | #N/A |  | 1
45 | [13 empty] | #N/A |  | 1
46 | [13 empty] | #N/A |  | 1
47 | [13 empty] | #N/A |  | 1
48 | [13 empty] | #N/A |  | 1
49 | [13 empty] | #N/A |  | 1
50 | [13 empty] | #N/A |  | 1
51 | [13 empty] | #N/A |  | 1
52 | [13 empty] | #N/A |  | 1
53 | [13 empty] | #N/A |  | 1
54 | [13 empty] | #N/A |  | 1
55 | [13 empty] | #N/A |  | 1
56 | [13 empty] | #N/A |  | 1
57 | [13 empty] | #N/A |  | 1
58 | [13 empty] | #N/A |  | 1
59 | [13 empty] | #N/A |  | 1
60 | [13 empty] | #N/A |  | 1

## Matrix
Probabilidad | Muy Alta | 0.9 | 0.045 | 0.135 | 0.27 | 0.495 | 0.81 |  | >= | <
| Alta | 0.7 | 0.035 | 0.105 | 0.21 | 0.385 | 0.63 | Verde | 0 | 0.05
| Media | 0.5 | 0.025 | 0.075 | 0.15 | 0.275 | 0.45 | Amarillo | 0.05 | 0.15
| Baja | 0.3 | 0.015 | 0.045 | 0.09 | 0.165 | 0.27 | Rojo | 0.15 | 1
| Muy Baja | 0.1 | 0.005 | 0.015 | 0.03 | 0.055 | 0.09 | Rangos de color
|  |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 0.9
|  |  | Inapreciable | Bajo | Medio | Alto | Crítico
|  |  | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.55 | 0.9
Impacto

## Listas
Estrategias
Eliminar el riesgo
Mitigar el riesgo
Asumir el riesgo
Transferir el riesgo