## Definición de la empresa
| Num | Sueldo bruto/año (€) | Coste salarial/año (€) | TOTAL (€) | Productividad | Coste Directo (€) | CI | Coste Indirecto (€) | Horas/año | Horas productivas/año persona | Horas productivas totales | Precio hora (€)
Jefe de Proyecto | 1 | 75000 | 90527.17 | 90527.17 | 70% | 63369.019 | 30% | 27158.151 | 1756 | 1229.2 | 1229.2 | 51.5531
Arquitecto de Software | 1 | 58000 | 73374.17 | 73374.17 | 75% | 55030.6275 | 25% | 18343.5425 | 1756 | 1317 | 1317 | 41.7848
Ingeniero de Software | 2 | 48000 | 62784 | 125568 | 80% | 100454.4 | 20% | 25113.6 | 1756 | 1404.8 | 2809.6 | 35.754
Tester | 1 | 35000 | 45780 | 45780 | 60% | 27468 | 40% | 18312 | 1756 | 1053.6 | 1053.6 | 26.0706
TOTAL | 5 |  |  | 335249.34 |  | 246322.0465 |  | 88927.2935 |  |  | 6409.4

## Partida 1 - Gestión proyecto
Gestión del proyecto
I 1 | I 2 | I3 | Descripción | Horas | Coste/hora | Precio (€) | Total
1 |  |  | Gestión de Proyecto e Inicio |  |  |  | 2591.2126
| 1 | 1 | Jefe de Proyecto | 30 | 51.5531 | 1546.5917
|  | 2 | Arquitecto de Software | 25 | 41.7848 | 1044.6209
2 |  |  | Análisis de requisitos |  |  |  | 5997.0863
| 1 | 1 | Jefe de Proyecto | 30 | 51.5531 | 1546.5917
|  | 2 | Arquitecto de Software | 50 | 41.7848 | 2089.2417
|  | 3 | Ingeniero de Software 1 | 25 | 35.754 | 893.8497
|  | 4 | Ingeniero de Software 2 | 25 | 35.754 | 893.8497
|  | 5 | Tester | 22 | 26.0706 | 573.5535
3 |  |  | Diseño y Arquitectura |  |  |  | 7236.3892
| 1 | 1 | Jefe de Proyecto | 15 | 51.5531 | 773.2959
|  | 2 | Arquitecto de Software | 70 | 41.7848 | 2924.9384
|  | 3 | Ingeniero de Software 1 | 40 | 35.754 | 1430.1595
|  | 4 | Ingeniero de Software 2 | 40 | 35.754 | 1430.1595
|  | 5 | Tester | 26 | 26.0706 | 677.836
4 |  |  | Seguimiento y Control |  |  |  | 3610.4818
| 1 | 1 | Jefe de Proyecto | 35 | 51.5531 | 1804.357
|  | 2 | Arquitecto de Software | 18 | 41.7848 | 752.127
|  | 3 | Ingeniero de Software 1 | 10 | 35.754 | 357.5399
|  | 4 | Ingeniero de Software 2 | 10 | 35.754 | 357.5399
|  | 5 | Tester | 13 | 26.0706 | 338.918
5 |  |  | Pruebas |  |  |  | 6636.8337
| 1 | 1 | Ingeniero de Software 1 | 60 | 35.754 | 2145.2392
|  | 2 | Ingeniero de Software 2 | 60 | 35.754 | 2145.2392
|  | 3 | Tester | 90 | 26.0706 | 2346.3554
6 |  |  | Documentación |  |  |  | 4764.5769
| 1 | 1 | Jefe de Proyecto | 60 | 51.5531 | 3093.1835
|  | 2 | Arquitecto de Software | 40 | 41.7848 | 1671.3934
7 |  |  | Cierre del Proyecto |  |  |  | 1031.0612
| 1 | 1 | Jefe de Proyecto | 20 | 51.5531 | 1031.0612
31867.6417

## Partida 2 - Análisis sistema
Análisis del sistema
I 1 | I 2 | I3 | Descripción | Horas | Coste/hora | Precio (€) | Total
1 |  |  | Captura de requisitos |  |  |  | 3608.7141
| 1 |  | Reuniones con el cliente
|  | 1 | Jefe de Proyecto | 20 | 51.5531 | 1031.0612
| 2 |  | Análisis de necesidades
|  | 1 | Jefe de Proyecto | 25 | 51.5531 | 1288.8265
| 3 |  | Validación de requisitos
|  | 1 | Jefe de Proyecto | 25 | 51.5531 | 1288.8265
2 |  |  | Análisis funcional |  |  |  | 5148.574
| 1 |  | Gestión de usuarios
|  | 1 | Ingeniero de Software 1 | 25 | 35.754 | 893.8497
| 2 |  | Sistema de publicaciones
|  | 1 | Ingeniero de Software 1 | 20 | 35.754 | 715.0797
| 3 |  | Sistema de compras
|  | 1 | Ingeniero de Software 1 | 23 | 35.754 | 822.3417
| 4 |  | Sistema de intercambios
|  | 1 | Ingeniero de Software 2 | 30 | 35.754 | 1072.6196
| 5 |  | Sistema de reviews
|  | 1 | Ingeniero de Software 2 | 15 | 35.754 | 536.3098
| 6 |  | Sistema de favoritos
|  | 1 | Ingeniero de Software 2 | 15 | 35.754 | 536.3098
| 7 |  | Sistema de carrito
|  | 1 | Ingeniero de Software 2 | 16 | 35.754 | 572.0638
3 |  |  | Diseño de datos |  |  |  | 3133.8626
| 1 |  | Modelo entidad-relación
|  | 1 | Arquitecto de Software | 30 | 41.7848 | 1253.545
| 2 |  | Revisión modelo BD
|  | 1 | Arquitecto de Software | 20 | 41.7848 | 835.6967
| 3 |  | Diseño migraciones Flyway
|  | 1 | Arquitecto de Software | 25 | 41.7848 | 1044.6209
4 |  |  | Análisis de seguridad |  |  |  | 1573.1754
| 1 |  | Roles y permisos
|  | 1 | Ingeniero de Software 1 | 24 | 35.754 | 858.0957
| 2 |  | JWT y autenticación
|  | 1 | Ingeniero de Software 2 | 20 | 35.754 | 715.0797
13464.3261

## Partida 3 - Desarrollo
Desarrollo
I 1 | I 2 | I3 | Descripción | Horas | Coste/hora | Precio (€) | Total
1 |  |  | Base de Datos y Persistencia |  |  |  | 3459.0927
| 1 | 1 | Arquitecto de Software | 40 | 41.7848 | 1671.3934
|  | 2 | Ingeniero de Software 1 | 25 | 35.754 | 893.8497
|  | 3 | Ingeniero de Software 2 | 25 | 35.754 | 893.8497
2 |  |  | Backend Spring Boot |  |  |  | 7301.9277
| 1 | 1 | Arquitecto de Software | 30 | 41.7848 | 1253.545
|  | 2 | Ingeniero de Software 1 | 70 | 35.754 | 2502.779
|  | 3 | Ingeniero de Software 2 | 70 | 35.754 | 2502.779
|  | 4 | Tester | 40 | 26.0706 | 1042.8246
3 |  |  | Frontend Angular |  |  |  | 7301.9277
| 1 | 1 | Arquitecto de Software | 30 | 41.7848 | 1253.545
|  | 2 | Ingeniero de Software 1 | 70 | 35.754 | 2502.779
|  | 3 | Ingeniero de Software 2 | 70 | 35.754 | 2502.779
|  | 4 | Tester | 40 | 26.0706 | 1042.8246
4 |  |  | Seguridad JWT y Roles |  |  |  | 2205.5477
| 1 | 1 | Arquitecto de Software | 10 | 41.7848 | 417.8483
|  | 2 | Ingeniero de Software 1 | 25 | 35.754 | 893.8497
|  | 3 | Ingeniero de Software 2 | 25 | 35.754 | 893.8497
3776.5148
5 |  |  | Pruebas Unitarias e Integración
| 1 | 1 | Tester | 90 | 26.0706 | 2346.3554
|  | 2 | Ingeniero de Software 1 | 20 | 35.754 | 715.0797
|  | 3 | Ingeniero de Software 2 | 20 | 35.754 | 715.0797
24045.0106

## Partida 4 - Despliegue
Despliegue
I 1 | I 2 | I3 | Descripción | Horas | Coste/hora | Precio (€) | Total
1 |  |  | Contenerización |  |  |  | 1671.3934
| 1 |  | Docker Backend
|  | 1 | Arquitecto de Software | 20 | 41.7848 | 835.6967
| 2 |  | Docker Frontend
|  | 1 | Arquitecto de Software | 20 | 41.7848 | 835.6967
2 |  |  | CI/CD |  |  |  | 2028.9333
| 1 |  | GitHub Actions Backend
|  | 1 | Arquitecto de Software | 10 | 41.7848 | 417.8483
|  | 2 | Ingeniero de Software 1 | 5 | 35.754 | 178.7699
| 2 |  | GitHub Actions Frontend
|  | 1 | Arquitecto de Software | 10 | 41.7848 | 417.8483
|  | 2 | Ingeniero de Software 2 | 5 | 35.754 | 178.7699
| 3 |  | Validación pipeline
|  | 1 | Arquitecto de Software | 20 | 41.7848 | 835.6967
3 |  |  | Producción |  |  |  | 4876.5102
| 1 |  | Despliegue Render
|  | 1 | Arquitecto de Software | 20 | 41.7848 | 835.6967
|  | 2 | Ingeniero de Software 1 | 20 | 35.754 | 715.0797
| 2 |  | PostgreSQL Producción
|  | 1 | Arquitecto de Software | 30 | 41.7848 | 1253.545
|  | 2 | Ingeniero de Software 2 | 20 | 35.754 | 715.0797
| 3 |  | Verificación despliegue
|  | 1 | Arquitecto de Software | 20 | 41.7848 | 835.6967
|  | 2 | Tester | 20 | 26.0706 | 521.4123
8576.8368

## Partida 5 - Material
Material
I 1 | I 2 | I3 | Descripción | Unidades | Coste total (€) | Coste anual | Tipo | Años
1 |  |  | Equipos informáticos
| 1 | 1 | Equipo JP | 1 | 1000 | 200 | Amortización | 5
|  | 2 | Equipo Arquitecto | 1 | 1000 | 200 | Amortización | 5
|  | 3 | Equipo Ingeniero de Software 1 | 1 | 1000 | 200 | Amortización | 5
|  | 4 | Equipo Ingeniero de Software 2 | 1 | 1000 | 200 | Amortización | 5
|  | 5 | Equipo Tester | 1 | 1000 | 200 | Amortización | 5
2 |  |  | Infraestructura cloud
| 1 | 1 | Hosting Frontend | 1 |  | 180 | Alquiler
|  | 2 | Hosting Backend | 1 |  | 300 | Alquiler
|  | 3 | PostgreSQL | 1 |  | 240 | Alquiler
3 |  |  | Dominio y certificados
| 1 | 1 | Dominio GameSwap | 1 | 20 |  | Compra
|  | 2 | Certificados SSL | 1 | 100 |  | Compra
4 |  |  | Keys APIs externas
| 1 | 1 | IGDB | 1 |  | 100 | Alquiler
|  | 2 | Stripe | 1 |  | 200 | Alquiler
|  | 3 | Sonar Cloud | 1 |  | 150 | Alquiler
|  |  |  | Costes | 5120 | 2170

## Partida 6 - Otros costes
Otros costes
I 1 | I 2 | I3 | Descripción | Horas | Coste/hora | Precio (€) | Total
1 |  |  | Formación |  |  |  | 3575.3986
| 1 |  | Formación Angular
|  | 1 | Ingeniero de Software 1 | 20 | 35.754 | 715.0797
|  | 2 | Ingeniero de Software 2 | 20 | 35.754 | 715.0797
| 2 |  | Formación Spring Boot
|  | 1 | Ingeniero de Software 1 | 20 | 35.754 | 715.0797
|  | 2 | Ingeniero de Software 2 | 20 | 35.754 | 715.0797
| 1 |  | Formación DevOps
|  | 1 | Ingeniero de Software 1 | 10 | 35.754 | 357.5399
|  | 2 | Ingeniero de Software 2 | 10 | 35.754 | 357.5399
2 |  |  | Documentación Final |  |  |  | 1371.5754
| 1 |  | Memoria técnica
|  | 1 | Arquitecto de Software | 10 | 41.7848 | 417.8483
|  | 2 | Ingeniero de Software 1 | 5 | 35.754 | 178.7699
|  | 3 | Ingeniero de Software 2 | 5 | 35.754 | 178.7699
| 1 |  | Manual usuario
|  | 1 | Arquitecto de Software | 4 | 41.7848 | 167.1393
|  | 2 | Ingeniero de Software 1 | 6 | 35.754 | 214.5239
|  | 3 | Ingeniero de Software 2 | 6 | 35.754 | 214.5239
4946.974

## Presupuesto de costes
Presupuesto de costes
Partida | Coste
Gestión del Proyecto | 31867.6417
Análisis del Sistema | 13464.3261
Desarrollo | 24045.0106
Despliegue | 8576.8368
Material | 5120
Otros costes | 4946.974
Coste de las partidas | 88020.7893
Beneficio empresarial 20% | 17604.1579
Precio de venta al cliente | 105624.9472

## Presupuesto de cliente
Presupuesto de cliente
Partida | Coste
Análisis del Sistema | 25326.6076
Desarrollo | 45229.0404
Despliegue | 16133.164
Material | 9630.7999
Otros costes | 9305.3354
Precio de venta al cliente | 105624.9472